## Sheet1
단계 | 진행업무 | 상세업무 | 주담당자 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
알파버전0.1 | [컨] 캐릭터. 맵. 타입. | 키보드 입력으로 움직이는 캐릭터 제작 | 남세/문익 | bar: 5 to 6
캐릭터가 움직이는 영역을 나타내는 간단맵 | bar: 5 to 6
타입마다 캐릭터 색깔 바뀌도록 타입제작 | bar: 6
| [서] 기본 서버. | 엔진과 통신 성공 가능하게. | 선협 | bar: 5
구승모 교수님 예제 참고
| [툴] C# + Framework 병합 작업 | C# UI와 프레임워크 상호작용 | 지환 | bar: 5 to 6
C#의 WPF 사용 | bar: 6
| [엔] 네트워크 지원 | 네트워크 모듈 제작 | 선협 | bar: 5
알파버전0.2 | [컨] 서버 연동 설계 | 서버 담당자와 데이터 통신 프로토콜 설계 | 문익 | bar: 7 to 8
피격 파티클 등 그래픽 로직 제작 | bar: 8 to 9
| [서] 게임 로직 제작 | 충돌, 피격 판정 체크 | 세현 | bar: 7 to 9
이동 동기화 | bar: 8
게임 접속 동기화 | bar: 8
| [툴] 맵툴 제작 | 맵툴 UI만들기 | 지환 | bar: 7 to 8
맵 저장 방법 설계 | bar: 7 to 9
맵 타일링 설계 | bar: 8 to 9
| [엔] 그래픽효과, XML | 애니메이션, 파티클 API제작 | 선협 | bar: 7
XML파싱, 리소스 관리 모듈 제작 | bar: 7
알파버전0.3 | [컨] 특성, 타입 로직 | 특성 데이터를 연동할 수 있도록 | 문익 | bar: 10 to 11
타입마다 간단한 스킬 제작(XML) | bar: 10 to 11
| [서] 특성, 타입 연동 제작. | 클라이언트와 연동 가능하도록 쿵짝을 맞추기 | 세현 | bar: 10 to 12
상대방 사살 등으로 타입 변동 가능하도록 | bar: 10 to 12
| [툴] 맵툴, 애니메이션툴, 특성/타입툴 제작 | 크리처, 아이템 배치 기능 | 지환 | bar: 10 to 11
타임라인 기반 애니메이션툴 제작 | bar: 10 to 12
특성, 타입 데이터 생산 툴 제작 | bar: 11 to 12
| [엔] |  | 선협
베타버전0.1 <제출용> | 로비 UI제작 |  | 다함께 | 13: 한타 ㄱㄱ!!
게임내 UI제작 | bar: 13 to 15
특성, 타입 종류 추가 | bar: 13 to 15
맵 그리기 | bar: 13 to 15
밸런스 조정 | bar: 13 to 15
버그 | bar: 13 to 15